## Lista
| Reportado |  |  | Hallazgo |  |  |  | InnTec
Sistema | Fecha | Hora | Usuario | Nombre | Descripción | Prioridad | Comentarios | # | Estatus | Fecha | Asignado
BOLSA | 2018-08-08 | 16:56 | AFREGOSO | Registro LinkeId regresa a la bolsa desúés de hacerlo | Al registrarse o acceder por LinkedIn, este procesa el acceso más nos redirige al inicio de sesión sin ingresar al sistema de bolsa | ALTA | Aparentemente LinkedIn ha cambiado sus procesos de registro para las tecnologías de desarrollo que estamos usando, se están buscando alternativas | 0 | EN PROCESO | 2018-08-24 | dvaldez jcervantes
BOLSA | 2018-08-09 | 11:06 | AFREGOSO | Vacantes no se cargan | En la búsqueda de vacantes, estas tardan en desplegarse o no lo hacen. Esto desde el perfil de candidato de la bolsa de trabajo | ALTA | Se está trabajando en mejorar el método de búsqueda y despliegue de búsqueda de vacantes | 0 | REVISION | 2018-08-17 | dvaldez jcervantes
BOLSA | 2018-08-09 | 12:38 | AFREGOSO | Registro Google+ regresa a la bolsa desúés de hacerlo | Al registrarse o acceder por LinkedIn este procesa el acceso y nos redirige al inicio de sesión sin ingresal al sistema de bolsa | ALTA | Es probable que este error se deba a una incorrecta configuración de la API de Google+, en caso contrario sería necesario desarrollar otra alternativa | 0 | EN PROCESO | 2018-08-24 | grodriguez jcervantes sesparza
BOLSA | 2018-08-09 | 11:08 | AFREGOSO | Problemas de registro por correo | No se ha proporcionado mayor detalle además de la mención | BAJA | En espera de informacion para replicar el hallazgo. Se pone fecha solo para control | 0 | POR VALIDAR | 2018-12-31 | dvaldez jcervantes |  | -
BOLSA | 2018-08-08 | 17:41 | AFREGOSO | Validar la CURP sin captar los datos de nacimiento del candidato | Validar el CURP sin captar todos los datos del candidato ya que esto es complicado y es demasiada información | ALTA | La CURP se definió como la llave de identidad de los condidatos en el sistema de bolsa, eliminarla equivale a retrabajar todo el registro del candidato así como la filosofia de unicidad dentro del sistema de bolsa de trabajo. La última sugerencia es seguir el porceso de la herramienta de MANPOWER la cual consiste en solicitar los datos de preregistro hasta el momento de la postulación. Además, calcular la CURP a partir de los datos solicitados en preregistro. Así, se buscaría un registro inmediato al captar correo/teléfono y contraseña. Se coloca fecha solo para control ya que el tiempo se estimará una vez que se decida cual será el proceso que se debe seguir | 0 | PENDIENTE | 2018-08-31 | jcervantes comité
BOLSA | 2018-08-08 | 18:04 | AFREGOSO | Formación vs conocimientos y habilidades vs certificaciones | Se prentende que la bolsa permita la captación de candidatos operativos lo cual deberia hacerla diferente de otras herramientas similares. Como sabe la gente que campos debe capturar y cuales no aplican a su perfil | MEDIA | Se decide, en cómite, que para esto se corregiran las redacciones de las indicaciones, mismas que nos enviará Alejandra Fregoso para su aplicación | 0 | REVISION | 2018-08-17 | jcervantes comité
BOLSA | 2018-08-08 | 18:09 | AFREGOSO | El catálogo de universidades solo tiene dos opciones | Se sugiere ampliar el catálogo de universidades sin que el hecho de no encontrar la opción buscada, frene el avance de mi registro | BAJA | Se cargará el catálogo indicado para universidades, el cual contiene la opción "Otro" para el caso en que no se encuentre la requerida. Cabe mencionar que hasta el momento, no se ha firmado la histroria de catálogos del sistema en la que se daría aceptación oficial de la información que será puesta a disposición del público como opciones del sistema | 0 | REVISION | 2018-08-15 | sesparza
BOLSA | 2018-08-08 | 17:01 | AFREGOSO | Selección de opciones en catálogo (Paises) | Se pierde la opción seleccionada del catálogo de paises en el paso 1 del preregistro | BAJA | Los componentes "autocompletar" requieren que se seleccione la opción deseada mediante click específico o desplazamiento por flechas, la escritura no funciona y esto es característica universal de este tipo de controles | 0 | RESUELTO | 2018-08-08 | jcervantes
BOLSA | 2018-08-08 | 17:27 | AFREGOSO | No es posible avanzar si no se opera la barra de sueldos | Es necesario operar la barra de sueldos en el paso 3 del preregistro, si esto no se hace entonces no se avanza y los candidatos no se percatan facilmente de ello | MEDIA | El componente "slidebar" se encontraba definido como obligatorio, se retira dicha validación y se agrega la información del rango de sueldo seleccionado | 0 | RESUELTO | 2018-08-10 | jcervantes
BOLSA | 2018-08-09 | 12:01 | AFREGOSO | Agregar fechas de meses anteriores al actual | Se capta un curso, abril 2012 a junio 2018, permite guardar. Si vienen meses de septiembre a diciembre, no permite guardad, independientemente del orden | ALTA | Se detectó el "bug" y se corrigió | 0 | RESUELTO | 2018-08-10 | jcervantes
BOLSA | 2018-08-09 | 12:12 | AFREGOSO | Alertas no funcionan | Se ha hecho registro con correo, sin embargo al tratar de generar una alerta el sistema indica que no es posible hasta contar con un correo registrado, me invita a configurarlo y no se indica que hacer después | MEDIA | Se detectó que al ingresar al perfil del candidato y posteriormente a sus alertas por primera vez, sucedia este "bug" | 0 | RESUELTO | 2018-08-10 | jcervantes | *
BOLSA | 2018-08-09 | 12:51 | AFREGOSO | No puedo registrarme dos veces | Puedo inventando un nombre con CURP | BAJA | Se valida la CURP con los datos captados por el usuario. Si el usuario conoce la manera de generar una CURP valida para la reglas de verificación, esta pasará | 0 | RESUELTO | 2018-08-09 | jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 |  | General | Cambiar tipografia a Lato Regular |  |  |  | REVISION |  | jcervantes
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | General | Definir el manejo de mayusculas y minusculas para registro y vista de lo capturado. Se captura empresa donde visualmente se muestran mayúsculas y después de guardar se muestra en minúsculas. | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Responsive | Resultados de búsqueda de Vacantes: • Que el logo se centre al nivel del menú hamburguesa • Detalle de la vacante muy pequeño | [5 empty] | dvaldez jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Responsive | Portal: El cuadro de filtros de búsqueda de vacantes es diminuto. | [5 empty] | dvaldez jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Portal | En la barra amarilla, quitar la sombra de las letras. | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Portal | Acentos: • Carrusel: Nuevo León y Querétaro • Filtro avanzado: Categorías • Pie de página: ¿Quiénes somos? | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Portal | Carrusel: Hacer más ancha la barra de sucursales para que no se desborde el texto | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Portal | Quitar barra textura cuadros | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Portal | Mapa, versión móvil: Alinear listado de oficinas de reclutamiento. | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Portal | Dejar mismo margen arriba y abajo para las etiquetas y botón: • ¿Te notificamos a tu correo? • Crea tu perfil y recibe las más recientes vacantes a tu email. • Crea tu perfil | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Portal y Preguntas Frecuentes | En el pie de página: • Centrar todos los componentes del pie de página. • Agregar liga DAMSA Blog (https://damsablog.com/) ??? | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Portal | Cambiar logo de DAMSA | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Registro e Inicio de Sesión | No permite acceso con redes sociales (Facebook) | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Registro | En validación correo se muestra loading y mensaje por atrás lo que confunde al usuario si se va a mostrar algo más hasta que se lee el mensaje detrás y esto genero la llegada de muchos correos. | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Registro | Al crear una cuenta nueva y registrar la cuenta de Google muestra mensaje: correo ya registrado | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Preguntas Frecuentes | Mostrar título y primera pregunta | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Preguntas Frecuentes | Cambiar logo de DAMSA | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Preguntas Frecuentes | Centrar todo el componente | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Inicio de Sesión | Botones de redes sociales poner al tamaño de iniciar sesión con email o teléfono | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Inicio de Sesión | Dar mismo margen a los títulos arriba y abajo | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Pre Registro | Centrar formularios y justificar texto |  |  |  | REVISION |  | jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Pre Registro | Líneas al pie de los formularios hay que quitarlas |  |  |  | REVISION |  | jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Pre Registro | La etiqueta Delaware | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Pre Registro | Se muestra mejico | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Pre Registro | El botón de hamburguesa no funciona. Colocar opción de regresar. | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Pre Registro | Al seleccionar calendario se borra el día ya seleccionado | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Pre Registro | Etiqueta ‘Comienza a teclear….’ No se quita | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Pre Registro | La notificación de curp ya registrada muestra botones preguntas frecuentes y reportar un problema pero no direccionan a los módulos indicados. | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Reportar un Problema | Hay mucho espacio en blanco en la página, parte inferior de la pagina | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Reportar un Problema | La letra es muy pequeña | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Reportar un Problema | Justificar el texto | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Reportar un Problema | Alinear y centrar pie de pagina | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Cargando… | Agregar un loading de carga con css que este centrado. | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Cargando… | Bajar pie de página (2018 Damsa), centrado | [5 empty] | dvaldez
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AROSAS | Mi Perfil | Cambio de cruz por flecha de cada panel desplegable de las secciones | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Datos Personales (Mi Perfil) | Se marcan las casillas ‘¿Persona con discapacidad?, ¿Puede viajar?, ¿Puede Reubicarse?’ y el sistema muestra NO, no se puede modificar | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Datos Personales (Mi Perfil) | Al refrescar, en el campo de Estado Civil ya no muestra el dato | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 17:00 | AFREGOSO | Mi CV | Cambiar las etiquetas de ayuda por las siguientes: • EXPERIENCIA PERSONAL: Conocimiento adquirido en una profesión o empresa. • FORMACION: Especialidad académica y formativa, ultimo grado de estudios. • CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: Capacidades y competencias personales al momento de desempeñar una profesión. • CURSOS: Un curso académico respaldado por un documento (Diploma). |  |  |  | REVISION |  | jcervantes
BOLSA | 2018-08-15 | 11:00 | AFREGOSO | Experiencia Profesional (Mi CV) | Si se marca ´Trabaja aquí actualmente’ el sistema pide fecha de término (mes) | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Formación (Mi CV) | En el catálogo de Carrera no se encontró la opción de Mercadotecnia, se seleccionó una similar. | [5 empty] | sesparza
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Alertas | No llega correo de la configuración de alertas registrado. | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Mis Postulaciones | No se sabe si una postulación está en Visto o en Proceso. | [5 empty] | niniguez jcervantes
BOLSA | 2018-08-21 | 11:00 | AFREGOSO | Porcentaje de Avance | No aumenta porcentaje de avance hasta salir del módulo. | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Pre Registro | Solo dejar una pantalla donde NO se pida CURP y País solo mostrar México y Extranjero. | [5 empty] | jcervantes sesparza
BOLSA | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Pre Registro | La CURP y el RFC la calculamos y es NO editable en sección de datos de identificación oficial de mi perfil | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Datos Personales (Mi Perfil) | Se vuelve editable país de nacimiento, estado de nacimiento y fecha de nacimiento en la sección de datos personales de mi perfil para recalcular la curp. | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Mi CV | o Conocimientos y Habilidades: Capacidades y competencias adquiridas en el desempeño de una profesión. o Cursos: Cursos y / o talleres. o Certificaciones: Certificaciones avaladas por una institución.  Para las casillas colocar: • Cursando • Vigencia | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Datos Personales (Mi Perfil) | • Actualizar catálogo de Estado Civil ya que no debería venir un No Aplica, Comprometido e Indistinto | [5 empty] | sesparza
BOLSA | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Datos Personales (Mi Perfil) | Colocar la leyenda Estos datos es requerido con fines estadísticos y validación de datos oficiales y no intenta anular las diferentes identidades sexogenéricas de la diversidad sexual Abajo del campo de Estado Civil. | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Datos Personales (Mi Perfil) | En el campo de Tipo de Discapacidad colocar dentro del campo ‘Seleccionar’ (Placeholder) | [5 empty] | jcervantes
BOLSA | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Mi CV | Cuando se puede Ajuntar CV a la plataforma. | [5 empty] | jcervantes bmorales
SAGA ERP | 2018-08-09 | 8:50 | AFREGOSO | Opción "Entidades de ventas" no hace nada | Cuando se minimiza el menú del ERP, los movimientos y opciones aparecen al mismo nivel porlo que algunos contenedores de opciones, como "Entidades de ventas", aparentemente no tienen aplicación | BAJA | Se ha lavantado un ticket al proveedor de la interfaz para que nos indique como podemos hacer esta corrección, ya revisamos exhaustivamente la interfaz sin ningún resultado por lo que dependemos de la respuesta del desarrollador | 0 | EN PROCESO | 2018-12-31 | grodriguez bmorales sesparza |  | (se estman dos dos días después de respuesta del proveedor)
SAGA ERP | 2018-08-09 | 9:38 | AFREGOSO | Perfiles de usuario erroneos | Algunos usuarios no tienen los accesos adecuados o las opciones que requieren dentro del sistema | MEDIA | Ya se han corregido los accesos y asignaciones de usuarios, sin embargo, no hay autorización oficial de las asignaciones de permisos según los perfiles de usuarios | 0 | EN PROCESO | 2018-08-15 | sesparza comité |  | Ya se han corregido los accesos y asignaciones de usuarios, sin embargo, no hay autorización oficial de las asignaciones de permisos según los perfiles de usuarios
SAGA ERP | 2018-08-09 | 17:15 | AFREGOSO | Falta de ortografia en correo de asignación de vacante | En el cuerpo del correo aparece la palabra "segudo" en lugar de "seguido" | BAJA | Se está haciendo la corrección ortográfica | 0 | EN PROCESO | 2018-08-14 | niniguez
SAGA ERP | 2018-08-10 | 17:25 | AFREGOSO | Botón de "cubierto" | Como cambiamos el estatus de la gente que vaya cubriendo reclutamiento | ALTA | Se está trabajando en la siguiente entrega de reclutamiento, misma que permitirá cambiar los estatus de los candidatos | 0 | EN PROCESO | 2018-08-23 | INNTEC
SAGA ERP | 2018-08-09 | 10:32 | AFREGOSO | Se puede apartar candidato apartado | Se puede apartar candidato aunque ya este apartado por otro reclutador | ALTA | Un reclutador puede apartar un candidato y los datos de contacto no serán visibles para otros hasta que el aspirante sea liberado ya por el reclutador que lo aparto, ya por proceso del sistema. Esta pendiente implementar el proceso de sistema para este fin | 0 | PENDIENTE | 2018-08-17 | niniguez
SAGA ERP | 2018-08-09 | 14:14 | AFREGOSO | No hay un resumen de la vacante a publicar | ¿Sería posible contar con una previsualización de lo que se publicará? | BAJA | El diseñador de vacantes es separa cada campo en una sección y permite elegir si estos se puplicarán en el resumen, detalle o ambos. Por el momento no existe una previsualización aunque si está solicitada y comtemplada | 0 | PENDIENTE | 2018-08-29 | dvaldez
SAGA ERP | 2018-08-09 | 16:20 | AFREGOSO | No puedo ver los candidatos postulados a una vacante | En el listado de vacantes se me indica que ya hay postulados ¿Cómo los veo? | ALTA | Por el momento no hay una forma de visualizar los candidatos postulados a una vacante, se trabajará en generar un botón para obtener este filtrado | 0 | PENDIENTE | 2018-08-17 | niniguez
SAGA ERP | 2018-08-09 | 16:34 | AFREGOSO | El diseñador puede publicar información sensible | en el diseñador de vacantes puedo publicar información que tal vez no debería, ejemplo, los documentos del cliente. En algunos casos esto podría ocasionarnos señalamientos de disciminación | MEDIA | El diseñador de vacantes tiene acceso a toda la información de la requisición, sin embargo, es posible bloquear campos por configuración para que de esta manera no sean manipulables por el usuario de sistema, en su defecto su pueden colocar leyendas de "código duro" que simepre desplegarán el mismo valor. Es necesario definir la plantilla de campos con los que se podrá trabajar el diseñador de vacantes. | 0 | PENDIENTE | 2018-08-16 | sesparza comité |  | 1 día después de la definición por el comité
SAGA ERP | 2018-08-09 | 17:32 | AFREGOSO | Se muestra la lista de asignaciones a reclutadores y ejecutivos | Limitar la asignación de requisiciones por parte de los ejecutivos, es decir, solo mostrar líderes y/o células para disminuir el riesgo de que la asignen a reclutadores y estos las empiecen a trabajar cuando no han pasado por sus superiores jerárquicos | MEDIA | Cuando se genera una requisición, se asigna a aquellos coordinadores que podrán tomarla y quienes a su vez la asignarán a células o líderes. Sin embargo, existe la propuesta de que el ejecutivo de administración de personal (SCte) genere y asigne lo cual abre la posibilidad de que se equivoque al tener a todos los usaurios y grupos del sistema disponibles. Es necesario definir el proceso adecuado para medir el impacto y generar las adecuaciones | 0 | PENDIENTE | 2018-08-24 | niniguez
SAGA ERP | 2018-08-06 | 13:45 | AFREGOSO | Error al registrar usuario DAMSA.EJECUTIVOSNYPRO | El sistema indica que el usuario ya ha sido registrado | ALTA | Se detecta un "bug" en el sistema que ocasiona que dos usuarios colisionen registrandolos con el mismo DAL y diferentes correos | 0 | RESUELTO | 2018-08-10 | bmorales sesparza
SAGA ERP | 2018-08-09 | 10:15 | AFREGOSO | No se ve requisición asignada | Se asigna requisición al momento de generarla pero el usuario no la ve | MEDIA | Cuando se genera una requisición, se asigna a aquellos coordinadores que podrán tomarla y quienes a su vez la asignarán a células o líderes. | 0 | RESUELTO | 2018-08-09 | sesparza
SAGA ERP | 2018-08-09 | 10:53 | AFREGOSO | ¿Quienes son mis candidato? | ¿Como puedo saber que candidatos tengo apartados? | ALTA | Se ha implementado un botón en la búsqueda de candidatos que permite filtrar aquellos que el usuario ha apartado | 0 | RESUELTO | 2018-08-10 | INNTEC
SAGA ERP | 2018-08-09 | 14:14 | AFREGOSO | No puedo ver las requisiciones de otro usuario | Para tomar el rol del diseñador y publicar | BAJA | Un usuario solo puede ver los movimientos que él mismo genera. Una requisición se asigna a un coordinador o grupo para que la diseñe y asigne a un lider, célula, grupo y/o usuario | 0 | RESUELTO | 2018-08-09 | sesparza
SAGA ERP | 2018-07-30 | 15:27 | AFREGOSO | No es posible registrar mi usuario | Intento registrar mi usuario nuevamente y el sistema me "saca" y marca "sin acceso al sistema" | BAJA | Después de que un usuario se registra, es necesario asignarle permisos y activarlo, por ello no se tiene acceso al sistema despupes de hacer el registro. Los roles se definieron en concreto el pasado 09/ago/2018 | 0 | REVISION | 2018-08-10 | sesparza comité
SAGA ERP | 2018-07-30 | 16:16 | AFREGOSO | Los reclutadores se cargan al departamento "Reclutamiento en campo" | No existe departamento al cual relacionar los reclutadores que no son de campo sino de base | MEDIA | Se actualizó el catálogo agregando algunos departamentos porporcionados por TI. Hasta el momento, no se ha firmado la histroria de catálogos del sistema | 0 | REVISION | 2018-08-10 | sesparza comité
SAGA ERP | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Menú | Agregar opción formato 290-Ventas | [5 empty] | sesparza
SAGA ERP | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Menú | Colocar apartado de requisiciones en el menú general. | [5 empty] | sesparza
SAGA ERP | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Cambiar Nombre Menú | Cambiar Nombre del Menú de Servicio al Cliente a el de Administración de Personal |  | El comentario que realizó Francisco Euroza es de que por el momento se dejará con el mismo nombre ( Servicio al Cliente ), ya que por motivos de la certificación no se cambiaría en este momento |  | RESUELTO |  | sesparza
SAGA ERP | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Editar CURP Candidato | Validar la información de la CURP del Candidato |  | Actualmente no se a desarrollado hasta llegar hasta este punto |  | PENDIENTE |  | N/D
SAGA ERP | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Cambiar Catalogo | Cambiar apartado catalogo Estados Civiles |  | Dejar la información de los siguientes estados civiles: Soltero/a. Comprometido/a. Casado/a. Divorciado/a. Viudo/a. |  |  |  | sesparza
SAGA ERP | 2018-08-22 | 17:00 | COMITÉ | Enlace con los candidatos | Agregar una liga para ver detalles de los postulados. | [5 empty] | niniguez